## Summary
Component | Optimistic | MidPoint | Pessimistic | Sprint Optimistic | Sprint MidPoint | Sprint Pessimistic | #VTE | Sprint Days
ingest | 2 | 3 | 4 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 2 | 9
iceberg-load | 2 | 3 | 5 | 0.11111 | 0.16667 | 0.27778
analyse | 7 | 13 | 20 | 0.38889 | 0.72222 | 1.1111
transformatie | 4 | 9 | 13 | 0.22222 | 0.5 | 0.72222
consumeren | 3 | 5 | 8 | 0.16667 | 0.27778 | 0.44444
devops | 1 | 2 | 3 | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667
visualisatie | 9 | 18 | 28 | 0.5 | 1 | 1.5556
documentatie | 1 | 2 | 3 | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667
Totaal | 29 | 55 | 84 | 1.6111 | 3.0556 | 4.6667
Confidence
Timothy | 90
Sander | 65
Stijn D | 60

## Planning
Task | Component | o | m | p | Opmerkingen
Structureel inladen van ACOEM/Skeyes/BAC data | ingest |  |  |  | Kan geschrapt worden, inladen volgens data storeage mgt afspraken van gestructureerde data
Structureel inladen van ACOEM/Skeyes/BAC data | ingest |  |  |  | Kan geschrapt worden, inladen volgens data storeage mgt afspraken van ongestructureerde data
Structureel inladen van aerovision data | ingest | 2 | 3 | 4 | inladen volgens data storeage mgt afspraken van gestructureerde data
Inladen csv in iceberg voor ACOEM/Skeyes/BAC data | iceberg-load
Inladen csv in iceberg voor Aerovision | iceberg-load | 2 | 3 | 5
Verkenning ACOEM/Skeyes/BAC data | analyse | 1 | 2 | 4
Verkenning aerovision data | analyse | 1 | 2 | 3 | Overzicht van alle rapporttypes (dag-/maandindicatoren, eventlijsten) met hun kolommen. Eén week data analyseeren: volumes, ontbrekende waarden, gaten per station, fouten opmerken Per Must-Have uit de business case aanduiden welk rapport en welke kolommen nodig zijn.
Ontwerp consumer alligned producten voor ACOEM/Skeyes/BAC data | analyse
Ontwerp consumer alligned producten voor aerovision data | analyse | 2 | 4 | 6
Datacontract en SLA afspraken met aerovision | analyse | 1 | 2 | 3
Analyse van grafieken | analyse | 2 | 3 | 4 | Plus analyse van jargon
Transformaties Aerovision omvormen tot een bedrijfsproces | transformatie | 2 | 5 | 8 | Tot consumer aligned product voor visualisatie en export
Transformaties ACOEM/Skeyes/BAC omvormen tot een bedrijfsproces | transformatie | 2 | 4 | 5 | container maken van de huidige transformaties en op argo workflows laten draaien
Consumer alligned product bouwen voor ACOEM/Skeyes/BAC data | transformatie |  |  |  | Voor visualisatie en voor export
Omvormen tot SSN:SOSA model | transformatie |  |  |  | Vragen aan Pieter & Geert
Populeren van de ACOEM/Skeyes/BAC data voor de website | consumeren
Populeren van de aerovision data voor de website | consumeren | 1 | 2 | 3 | Via LDES
Populeren van de aerovision data voor de website | consumeren | 2 | 3 | 5 | Via Queuing mechanisme
CI/CD opzet | devops | 1 | 2 | 3
server deployen | devops |  |  |  | via kubernetes?
Wireframe website met figma | visualisatie | 3 | 6 | 9 | In samenspraak met flux
POC visualisatie met mock/sample data | visualisatie | 3 | 6 | 9 | Implementeren van figma design, kaart en grafieken
Backend implementeren | visualisatie | 3 | 6 | 10 | Ophalen van postgres data in CA model
Documentatie | documentatie | 1 | 2 | 3